## Caratula de estimacion
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
HOJA 1 DE 1
FECHA:
|  | CARATULA DE ESTIMACION | [5 empty] | 1 DE ABRIL DEL 2023
DESCRIPCION DE LA OBRA O SERVICIO: |  | NOMBRE DEL PROYECTO
CONTRATO |  |  | CONTRATISTA |  |  |  | ESTIMACIÓN
NÚMERO DEL CONTRATO: |  | xxxx | RAZON SOCIAL: |  | RAZON SOCIAL |  | NÚMERO: | 01(UNO)
FECHA DEL CONTRATO: |  | 28 DE FEBRERO DEL 2023 | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC): |  | RFC |  | PERIODO: | DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2023
| 1. IMPORTES SIN INCLUIR I.V.A. |  | IMPORTE | PORCENTAJE |  | 3. DEL NETO A RECIBIR |  | IMPORTE
|  | IMPORTE DEL CONTRATO: | 117002140.71 | 100% |  |  | IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN: | 1395996.6
|  | IMPORTE ESTIMADO ACUMULADO ANTERIOR: | 0 | 0% |  |  | AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO: | 0
|  | IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN ACTUAL: | 1395996.6 | 1.193% |  |  | SUBTOTAL: | 1395996.6
|  | IMPORTE ESTIMADO ACUMULADO ACTUAL: | 1395996.6 | 1.193% |  |  | 16% DE IVA | 223359.456
|  | SALDO POR ESTIMAR | 115606144.11 | 98.81% |  |  | RETENCIÓN DEL 0.5% DE LA S.F.P.: | 6979.983
[7 empty] | RETENCIÓN POR ATRASO DE PROGRAMA: | 0
| 2. DEL ANTICIPO |  | IMPORTE | PORCENTAJE |  |  | NETO A RECIBIR: | 1612376.073
|  | IMPORTE DEL ANTICIPO: | 0 | 0%
|  | IMPORTE AMORTIZADO ACUMULADO ANTERIOR: | 0 | 0%
|  | IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN ACTUAL: | 0 | 0%
|  | IMPORTE AMORTIZADO ACUMULADO ACTUAL: | 0 | 0%
|  | SALDO POR AMORTIZAR: | 0 | 0%
Vo. Bo.
______________________________________
NOMBRE
RESIDENTE
AUTORIZO
_______________________________________
NOMBRE
SUPERVISOR EXTERNO
FORMULÓ
________________________________________________
NOMBRE
SUPERINTENDENTE

## Hoja Portada
|  | NOMBRE DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | [6 empty] | HOJA: 1 de 3
FECHA:
1 DE ABRIL DEL 2023
ESTIMACION DE SERVICIOS EJECUTADOS
DESCRIPCION DE LA OBRA: |  | NOMBRE DEL PROYECTO
CONTRATISTA |  |  | CONTRATO |  |  |  | ESTIMACION
NOMBRE: |  | RAZON SOCIAL | NUMERO: |  | xxxx |  | NUMERO: |  | 01(UNO)
|  |  | FECHA DE CONTRATO: |  | 28 DE FEBRERO DEL 2023
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC): |  | RFC | NÚMERO DE ADENDUM: |  |  |  | MONTO DE ESTIMACION: |  | 1395996.6
FECHA DE ADENDUM::
NUMERO DE REGISTRO IVA: |  | N/A | LUGAR DE LA OBRA: |  |  |  | ESTIMADO ANTERIOR: |  | 0
[7 empty] | MONTO DEL CONTRATO: |  | 117002140.71
NUMERO DE REGISTRO CMIC: |  | N/A | FIANZA CUMPLIMIENTO: | NUM.: |  |  | (MODIFICADO EN SU CASO):
|  |  |  | FECHA: |  |  | TOTAL ESTIMADO: |  | 1395996.6
|  |  | FIANZA ANTICIPO: | NUM.: |  |  | SALDO DEL CONTRATO: |  | 115606144.11
|  |  |  | FECHA: |  |  | PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA PRESENTE ESTIMACION: |  | DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2023
PERIODO DE EJECUCION AUTORIZADO:
CONCEPTO NUM. | CLAVE CON. | CONCEPTO DE OBRA | CANTIDADES DE OBRA | [5 empty] | PRECIO UNITARIO | IMPORTE
|  |  | UNIDAD | SEGUN PROYECTO | HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR | DE ESTA ESTIMACION | TOTAL ESTIMADO | POR EJECUTAR
| 4 | ALBAÑILERÍA Y ACABADOS
1 | E06-300 | Baño común para oficinas de lujo | pza | 50 | 0 | 10 | 10 | 40 | 34287.34 | 342873.4
2 | E05-080 | Construcción interior para área de recepción de edficaciones Tipo (O) Oficinas Clase 6 Lujo | m2 | 600 | 0 | 100 | 100 | 500 | 4919.76 | 491976
3 | E05-060 | Construcción interior para edificaciones Tipo (O) Oficinas Clase 6 Lujo | m2 | 6600 | 0 | 100 | 100 | 6500 | 3775.35 | 377535
4 | E04-050 | Azotea y terrazas para edificio comercial de lujo | m2 | 600 | 0 | 100 | 100 | 500 | 932.9 | 93290
| 5 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS
5 | E06-100 | Instalación hidráulica y sanitaria para edificaciones Tipo (O) Oficinas Clase 6 Lujo | m2 | 7200 | 0 | 90 | 90 | 7110 | 1003.58 | 90322.2
TOTAL DE HOJA: | [9 empty] | 1395996.6

## Hoja Resumen
|  | NOMBRE DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | [5 empty] | HOJA: 1 de 1
FECHA:
1 DE ABRIL DEL 2023
|  | RESUMEN POR PARTIDA |  |  |  | CONTRATISTA: | RAZON SOCIAL
[6 empty] | CONTRATO: | xxxx
[6 empty] | ESTIMACIÓN: | 01(UNO)
[6 empty] | PERIODO: | DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2023
NUM. DE PARTIDA | DESCRIPCION |  | IMPORTE | NUM. DE PARTIDA | DESCRIPCION |  |  | IMPORTE
4 | ALBAÑILERÍA Y ACABADOS |  | 1305674.4
5 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS |  | 90322.2
|  |  |  | TOTAL ESTIMACION: |  |  |  | 1395996.6
|  |  |  | AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO: |  |  |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL: |  |  |  | 1395996.6
|  |  |  | 16% DE IVA |  |  |  | 223359.456
|  |  |  | RETENCIÓN: |  |  |  | 6979.983
| SUBTOTAL |  | 1395996.6 | SUBTOTAL: |  |  |  | 1612376.073
|  |  |  | TOTAL: |  |  |  | 1612376.073
(UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N.) |  |  |  | (UN MILLÓN SEISCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 07/100 M.N)
IMPORTA LA PRESENTE ESTIMACION, LA CANTIDAD DE (Sin IVA y sin amortización de anticipo) |  |  |  | (Total con letra, con amortización, IVA y retención del 0.5% de la SFP)
AUTORIZO
_______________________________________
NOMBRE
SUPERVISOR EXTERNO
Vo. Bo.
______________________________________
NOMBRE
RESIDENTE
FORMULÓ
_______________________________________
NOMBRE
SUPERINTENDENTE